Дорожная карта по подготовке к организации горячего питания обучающихся 1 – 4 классов общеобразовательных организаций города Вятские Поляны

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| Внесение изменения в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования», предусматривающее включение организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | 20.05.2020 | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны |
| Составление, утверждение и размещение планов – графиков закупок в ЕИС | 10.08.2020,  постоянно | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |
| Подготовка и отправка документов на аукцион | постоянно | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |
| Завершение ремонта пищеблока  в МКОУ СОШ №5 | 28.08.2020 | Машкин В.А., глава города Вятские Поляны, Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, Габбасова Д.М., директор МКОУ СОШ №5 |
| Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для организации горячего питания обучающихся 1-4 классов | 01.09.2020 | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |
| Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании, для организации горячего питания обучающихся 1-4 классов | 01.09.2020 | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |
| Мониторинг охвата обучающихся горячим питанием | постоянно | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |
| Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | постоянно | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |
| Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | Февраль 2021 | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |
| Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячего питания обучающихся 1-4 классов | Март 2021 | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |
| Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией горячего питания обучающихся 1-4 классов | постоянно | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |
| Размещение на официальных сайтах ОО информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | постоянно | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |
| Организация информационно – просветительской работы по формированию культуры здорового питания | постоянно | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |
| Подготовка и повышение квалификации кадров, постоянно участвующих в организации питания в ОО: поваров, медицинских работников, руководителей ОО | постоянно | Никифорова С.Н., начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны, руководители общеобразовательных организаций |